## Sheet1
《我爱看豆瓣》APP
工作日 | 计划完成任务 | 实际完成的任务 | 问题 | 解决方案
1 | 配置react+react-router+redux+webpack+antd-mobile+fetch 配置react+react-router+redux+webpack+antd-mobile+fetch | 30% | 使用antd会报错 | 无
2 | 配置react+react-router+redux+webpack+antd-mobile+fetch | 100% | 使用antd图标显示不出来 | 需要在config中的webpack配置
3 | 首页和tabBar及路由 | 100% | 无 | 无
4 | 登录和注册及路由 | 100% | 无 | 无
5 | 分类和搜索及路由 | 100% | 无 | 无
6 | 列表和路由 | 90% | 从详情跳转到列表数据没写 | 明天写详情在将没写的部分写上
7 | 详情和从详情跳到列表及路由 | 100% | 无 | antd-mobile图标路由跳转之后需要刷新才能出现还未解决
豆瓣地址
北美票房 | http://api.douban.com/v2/movie/us_box
Top250 | http://api.douban.com/v2/movie/top250?start=0&count=50
http://api.douban.com/v2/movie/weekly
http://api.douban.com/v2/movie/new_movies
正在上映 | http://api.douban.com/v2/movie/in_theaters
即将上映 | http://api.douban.com/v2/movie/coming_soon
根据名字和导演名搜索 | http://api.douban.com/v2/movie/search?tag=%E5%96%9C%E5%89%A7
电影条目信息 | http://api.douban.com/v2/movie/subject/1764796
影人条目信息 | http://api.douban.com/v2/movie/celebrity/1054395
电视剧
电视剧名字 | http://op.juhe.cn/onebox/movie/video
所在地方名 | http://op.juhe.cn/onebox/movie/pmovie